|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАраспоряжением Министерства образования Московской областиот №  |
|  |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по подготовке системы образования в Московской области к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

| № п/п | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) | февраль-март 2022 | Управление общего образования Министерства образования Московской области (далее – Управление общего образования);государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ);органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО);общеобразовательные организации (далее – ОО) | Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО. Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО. |
|  | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 | Министерство образования Московской области;МОУО, ОО | Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
|  | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования  | до 01.06.2022 | Руководители ОО | Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
|  | **II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Создание рабочих групп (проектных офисов, координационных советов), координирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях | январь, февраль 2022 | Управление общего образования,МОУО | Нормативный правовой акт |
|  | Создание постоянно действующих консультационных и методических центров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе Центров непрерывного профессионального педагогического мастерства (далее – ЦНППМ), муниципальных методических центров | февраль-август 2022 | АСОУ, ЦНППМ, МОУО, муниципальные методические центры, ОО | Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров  |
|  | Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах) | февраль, май 2022 | Управление общего образования, АСОУ, МОУО, ОО | Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОО).Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации |
|  | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль 2022 | Управление общего образования, АСОУ, МОУО, ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты.Обеспечены:своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;промежуточный контроль готовности системы образования Московской области, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль-май 2022 | Управление общего образования,Управление государственного контроля (надзора) в сфере образования, АСОУ, МОУО, муниципальные методические центры | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО |
|  | Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль 2022 | Управление общего образования, АСОУ, МОУО | Сформирован список муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального оператора с муниципальными координаторами |
| **III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.Организация взаимодействия между учебно-методическим объединением в системе общего образования в Московской области и федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию | январь-декабрь 2022 | Управление общего образования, АСОУ, МОУО | Создана единая система методической службы в Московской области |
|  | Включение в план работы учебно-методического объединения в системе общего образования в Московской области вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | январь 2022 | Управление общего образования, АСОУ | Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО  |
|  | Создать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации, нормативных документов с возможностью обсуждения вопросов внедрения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО для управленческих команд и учителей-предметников в формате онлайн | январь 2022 | АСОУ | Создана страница на сайте АСОУ momos.ru |
|  | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО:- семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО;- семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания;- семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой;- конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | январь-апрель 2022 | Министерство образования Московской области, АСОУ, МОУО, муниципальные методические службы  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя.План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год.Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников |
|  | Отбор и распространение лучших региональных практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО | февраль-май 2022 | Управление общего образования, АСОУ | Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных затруднений |
|  | Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | январь-декабрь 2022 | Управление общего образования, АСОУ | Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов | февраль 2022 | Региональный информационно-библиотечный центр АСОУ,муниципальные методические центры, ОО | Составлен перечень учебников, используемых в ОО Московской области.Обеспечена адресная рассылка в муниципальные образования методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Разработка методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. | май-июнь 2022 | Управление общего образования, АСОУ | Методические рекомендации направлены руководителям муниципальных методических служб, ОО по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. |
|  | Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности | июнь-декабрь 2022 | Управление общего образования, АСОУ, МОУО, муниципальные методические центры | Сформированы и доведены до педагогов ОО способы достижения планируемых результатов |
|  | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | август 2022 | Управление общего образования, АСОУ, МОУО, муниципальные методические центры | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе  |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
|  | Организация обучения: - специалистов МОУО, - муниципальных методических служб | март 2022январь-февраль 2022 | АСОУ | Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Организация повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | март-апрель 2022 | Управление развития профессионального образования, АСОУ, государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области Московский государственный областной университет (далее – МГОУ),государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (далее – ГСГУ),государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (далее – ГГТУ),муниципальные методические центры, ЦНППМ |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль-август 2022 | Управление развития профессионального образования, АСОУ, МГОУ, ГГТУ, ГСГУ, муниципальные методические центры, ЦНППМ |
|  | Организация образовательных событий регионального уровня | январь-декабрь 2022 | АСОУ, МГОУ, ГГТУ, ГСГУ, муниципальные методические центры, ЦНППМ |
| **V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | январь-февраль 2022 | Управление общего образования, АСОУ | Сформирован перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Проведение индивидуальных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | апрель 2022 | Управление общего образования, Управление государственного контроля (надзора) в сфере образования,АСОУ | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Экспертные выезды в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | май 2022 | АСОУ, муниципальные методические службы | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2022 | Управление общего образования, АСОУ | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО Московской области | 2022 | Управление общего образования, АСОУ, МОУО, ОО | Размещение на сайтах Министерства образования Московской области, АСОУ, МОУО, ОО информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |